## Phần 1 - Phân tích: Tính toán Planning Capacity và Velocity dự báo

### 1. Tính toán Planning Capacity chi tiết theo từng Developer (Sprint 10 ngày)

Quy tắc: PlanningCapacity=(Ngàykhảdụng×Giờtậptrung/ngày)-Việccốđịnh.

- Tú:

  - Số ngày khả dụng: 10 ngày

  - Giờ tập trung: 6 giờ/ngày

  - Việc cố định (Hỗ trợ vận hành): 6 giờ tổng cộng trong Sprint

  - Capacity=(10×6)-6=60-6=54giờ

- Vy (Bạn):

  - Số ngày khả dụng: 10 ngày

  - Giờ tập trung: 6 giờ/ngày

  - Việc cố định: 0 giờ

  - Capacity=(10×6)-0=60giờ

- Khoa:

  - Số ngày khả dụng: 9 ngày

  - Giờ tập trung: 6 giờ/ngày

  - Việc cố định (Họp liên nhóm): 4 giờ tổng cộng trong Sprint

  - Capacity=(9×6)-4=54-4=50giờ

- Hà:

  - Ràng buộc đặc biệt: Hà báo nghỉ 2 ngày ngay trước Sprint Planning. Số ngày khả dụng thực tế giảm từ 10 xuống còn 10-2=8 ngày.

  - Giờ tập trung: 6 giờ/ngày

  - Việc cố định: 0 giờ

  - Capacity=(8×6)-0=48giờ

Tổng Planning Capacity toàn đội:

Tổng=54+60+50+48=212giờ

### 2. Khoảng Velocity dùng để dự báo

- Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 Story Point (SP).

Velocity trung bình:

18+20+19+154=724=18SP

- Khoảng Velocity dự báo cho Sprint 5: Dựa vào xu hướng quá khứ (dao động từ 15 đến 20 SP) kết hợp việc Hà bị giảm 2 ngày làm việc (capacity suy giảm nhẹ), khoảng Velocity an toàn và thực tế để đội ngũ cam kết cho Sprint 5 là 13-16SP.

## Phần 2 - Thiết kế: Sprint Goal và Lựa chọn Product Backlog Items (PBIs)

### 1. Sprint Goal (Hướng tới Outcome)

"Hoàn thiện trải nghiệm thanh toán và đảm bảo an tâm tài chính cho người dùng bằng cách khắc phục triệt để lỗi thanh toán ví RikkeiPay và tự động hóa hoàn tiền khi chuyến đi bị hủy."

### 2. Danh sách PBI được chọn vào Sprint 5

Tổng số Story Point của các PBI được chọn là 13SP, nằm gọn trong khoảng dự báo (13-16SP) và hoàn toàn phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal giải quyết khiếu nại của khách hàng:

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8SP):

  - Lý do chọn: Khách hàng đang phàn nàn thanh toán ví còn lỗi và PBI này còn thiếu Integration Test từ Sprint trước. Đây là cốt lõi để giải quyết bài toán thanh toán.

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5SP):

  - Lý do chọn: Trực tiếp giải quyết bức xúc của khách hàng ("chuyến bị hủy không biết tiền về ví chưa") và phụ thuộc vào PBI 1 chạy được.

### 3. Giải trình lý do không chọn các PBI còn lại

- PBI 3 (Xem số dư và lịch sử giao dịch ví - 3SP):

  - Lý do không chọn: Mặc dù Acceptance Criteria đầy đủ, nhưng nếu đưa thêm vào sẽ làm tổng số SP lên 16SP (chưa kể capacity của Hà bị giảm). Tuy nhiên, đây là bẫy dữ liệu (vừa khít chỗ trống). Theo quy tắc nghiệp vụ, không lấp đầy Sprint bằng việc không phục vụ Sprint Goal cốt lõi và cần phòng ngừa rủi ro capacity giảm do Hà nghỉ.

- PBI 4 (Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến - 3SP):

  - Lý do không chọn: Vi phạm ràng buộc ngoài (Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng), kỹ thuật chưa sẵn sàng để triển khai.

- PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2SP):

  - Lý do không chọn: Đây là tính năng trang trí, hoàn toàn không phục vụ Sprint Goal cốt lõi là khắc phục lỗi thanh toán và hoàn tiền.

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5SP):

  - Lý do không chọn: Vượt quá dung lượng Capacity còn lại của Sprint và không liên quan trực tiếp đến mục tiêu giải quyết khiếu nại ví tiền của khách hàng trong Sprint này.

## Phần 3 - Phân rã Task cho PBI: "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" (5SP)

PBI này được phân rã thành 3 Task cụ thể cho các Developers phối hợp thực hiện:

- Task 1: Thiết kế API và cấu trúc cơ sở dữ liệu xử lý sự kiện hủy chuyến

  - Mô tả: Xây dựng logic backend lắng nghe sự kiện (event listener) khi trạng thái chuyến đi chuyển sang CANCELLED, xác định số tiền cần hoàn trả dựa trên chính sách và cập nhật trạng thái giao dịch vào bảng cơ sở dữ liệu ví.

  - Đầu ra kiểm chứng được: API hoàn tiền trả về mã HTTP 200 OK, ghi nhận thành công bản ghi giao dịch hoàn tiền (Refund Transaction) trong Database kèm theo mã giao dịch liên kết với chuyến đi bị hủy.

- Task 2: Tích hợp logic tự động cộng tiền vào số dư ví người dùng

  - Mô tả: Viết service xử lý luồng giao dịch an toàn (database transaction) để trừ quỹ hệ thống và cộng chính xác số tiền tương ứng vào số dư (balance) của ví người dùng, đồng thời xử lý các ngoại lệ (ví dụ: lỗi kết nối ngắt quãng).

  - Đầu ra kiểm chứng được: Unit Test và Integration Test pass 100%; khi trigger sự kiện hủy chuyến giả lập, số dư ví của tài khoản test tăng lên đúng bằng số tiền cước/đặt cọc của chuyến đi đó.

- Task 3: Phát triển luồng thông báo và hiển thị lịch sử biến động số dư hoàn tiền trên giao diện (UI)

  - Mô tả: Cập nhật màn hình lịch sử giao dịch và thông báo đẩy (push notification/in-app notification) để người dùng ngay lập tức nhìn thấy số tiền đã được hoàn về ví khi chuyến bị hủy.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Người dùng nhận được thông báo trên màn hình ứng dụng ngay sau khi chuyến đi bị hủy và nhìn thấy dòng giao dịch hoàn tiền hiển thị rõ ràng, minh bạch trong mục "Lịch sử ví".